## 功能开发计划
主功能 | 子项目 | 完成时间 | 完成 进度 | 状态 | 关键 commit | 风险 等级 | 负责人 | 投入 人天 | 备注
平台基础 | 上游 v1.14.0 合并 + 7 个 MR patch | 2026-07-21 | 100% | 已发布 | 2ddd91a | 低 | mavis | 0.5 | 基线版本，3 套环境脚手架，staging 全功能验证后进入二次开发
| 134 dev / 110 prod / staging 初始化 | 2026-07-21 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.5 | dev=9003 / prod=9123，裸机 systemd + supervisor + nginx
| dev 部署迭代 v0.1.1 ~ v0.1.9 | 2026-07-22 ~ 07-30 | 100% | 已发布 | 8 个 commit | 低 | mavis | 2 | systemd 化、qcluster 配置、ARCHERY_LOG_LEVEL、白屏/性能修复
| 134/110 拓扑原则定 | 2026-08-03 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.1 | 134=DEV（开发+版本发布验证）/ 110=PROD（只接受 134 验证过的版本）
| promote_110.sh 发布脚本 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | c9236a0 | 低 | mavis | 0.5 | 5 phase 脚本（precheck/backup/fetch/adapt/deploy），支持一键发布
钉钉 OA 集成 | 驱动可插拔架构（audit_driver 路由） | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.5 | audit_driver ∈ {archery, dingtalk_oa}，DRIVER_REGISTRY 可扩展
| 3D policy matching 策略匹配 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.5 | SQL 类型（13 seeded）∧ 核心业务表（L1/L2/L3）∧ 行数范围
| handle_oa_callback 核心（幂等去重） | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.5 | select_for_update + 状态校验 + 钉钉签名验签 + 加密解密
| 1对1 通知端到端跑通 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.3 | workflow_id=4 / audit_id=4612 真跑通；ConfigurableAuditor fallback 行为同 disable
| v0.2.0 推到 110 prod | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | c9236a0 | 中 | mavis | 1 | /dbdata/archery_v114_c9236a0/，gunicorn pid 102228 + 4 workers
| 110 启用 OA 框架（published-not-enabled） | 2026-08-04 21:22 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.2 | CUSTOM_DINGTALK_OA_ENABLED=True + migrate 8 张 ext_ 表 + admin 多配置项
| v0.2.1 钉钉 OA 模板（process_code） | — | 0% | 待办 | — | 中 | 阿达叔叔 | 待估 | 用户在 oa.dingtalk.com 建"SQL 上线申请"模板，拿到 process_code
| v0.2.2 Tunnel + 回调加密（cloudflared） | — | 0% | 待办 | — | 中 | 阿达叔叔 | 待估 | 配 DINGTALK_OA_CALLBACK_TOKEN/AES_KEY/RECEIVEID + cloudflared
| v0.2.3 对账 cron + runbook | — | 0% | 待办 | — | 中 | mavis | 0.5 | 依赖 v0.2.1 模板 + v0.2.2 回调加密；落库 + 钉钉群通知失败重试
gh-ost 无锁 DDL | 设计文档（12 章节） | 2026-08-05 | 100% | 已发布 | df90b37 | 低 | mavis | 0.2 | docs/designs/2026-08-05_gh-ost-product-design.html
| gh-ost v1.1.10 二进制装到 134 dev | 2026-08-05 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.2 | /usr/local/bin/gh-ost，演练大表 accesscard_black_detail 同步迁到 dev
| v0.3.0-alpha：ext_ddl_ghost_task 表 + admin | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | mavis | 0.5 | 状态机（pending/queued/running/success/failed/cancelled）+ 进度快照字段
| v0.3.0-alpha：预检查 5 道（binlog/disk/privs/sql/table_type） | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | mavis | 0.5 | 只读检查，全部通过才允许执行
| v0.3.0-alpha：6 个 endpoint + 进度面板 | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | mavis | 0.5 | /gh_ost/{precheck,enable,start,cancel,status,progress}/<wf_id>/
| v0.3.0-alpha：端到端跑通 4 个 bug 修复 | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | c0f42b3 | 低 | mavis | 0.3 | SqlWorkflowContent OneToOne / PARTITION_NAME 列名 / ENGINE 大小写 / .env 兜底直连
| v0.3.0-beta：真启 gh-ost 子进程（runner.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | Popen + nohup + systemd-run 临时 unit
| v0.3.0-beta：stdout 解析器（parser.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | 兼容 gh-ost 1.1.10 输出（Time: 11s(total) / Done migrating）
| v0.3.0-beta：状态机自动推进（poller.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.5 | 3s 轮询 + 外层 try/except 兜底（避免 daemon thread 静默死）
| v0.3.0-beta：admin cancel / retry / rollback 3 action | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | 含 rolled_back 终态；DBA 视角全功能
| v0.3.0-beta：钉钉群通知（notify.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.2 | 终态发 DINGTALK_NOTIFY_WEBHOOK（best-effort，134 dev 未配自动 skip）
| v0.3.0-beta：暂停阈值（Threads_running SIGSTOP） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | 超阈值自动 SIGSTOP gh-ost 进程，负载降下来 SIGCONT
| v0.3.0-beta：影子表 7 天 cron | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | python manage.py cleanup_ghost_tables [--days N] [--dry-run]
| 134 dev 真表演练 5 次（cut-over 全部成功） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.5 | accesscard_black_detail 加 3 列 + accesscard_account 加 2 列；影子表无残留
| v0.3.0 推 110 prod | — | 0% | 待办 | — | 中 | mavis | 1 | 等 DINGTALK_NOTIFY_WEBHOOK 配置 + DBA 重新保存 instance user/password 解 mirage 密文
| 提 MR6 给上游 hhyo/Archery | — | 0% | 可选 | 09d3cc2 | 低 | mavis | 0.2 | renderers.py bigint_as_string=True，5 行 diff，影响所有 1.14.0 用户
收尾 | D+7 清理 110 旧版 /dbdata/archery_v114/ | 2026-08-12 后 | 0% | 待办 | — | 低 | mavis | 0.2 | 保留 7 天 A 级回滚保险，archery-prod-gunicorn.service 备份在 /backup/promote/
| MR 5 MySQL 5.7 → 8.0 升级规划 | — | 0% | TBD | — | 高 | TBD（独立项目） | 5+ | 110 prod 5.7.44 + Django features.py patch 需独立项目评估

## 汇总统计
Archery 二次开发 · 汇总统计
按主功能统计
主功能 | 子项目数 | 已完成 | 完成率 | 高风险数 | 投入人天
平台基础
钉钉 OA 集成
gh-ost 无锁 DDL
收尾
合计
整体完成率
总投入人天（已交付部分）

## 按风险等级
按风险等级
风险等级 | 数量（公式） | 涉及子项目
高
中
低

## 按负责人
按负责人
负责人 | 已交付 | 待办 | 总投入人天（已交付）
mavis
阿达叔叔