## 功能开发计划
主功能 | 子项目 | 完成时间 | 完成 进度 | 状态 | 关键 commit | 风险 等级 | 负责人 | 投入 人天 | 备注 | 功能说明（场景 / 怎么用）
平台基础 | 上游 v1.14.0 合并 + 7 个 MR patch | 2026-07-21 | 100% | 已发布 | 2ddd91a | 低 | mavis | 0.5 | 基线版本，3 套环境脚手架 | 【场景】公司 DBA 团队需要 SQL 审核 + 工单流平台；【使用】部署后默认进入 Archery 主界面，业务开发走标准 SQL 上线流程。
| 134 dev / 110 prod / staging 初始化 | 2026-07-21 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.5 | dev=9003 / prod=9123，裸机 systemd | 【场景】3 套环境隔离，代码不直接动生产；【使用】每套独立 .env + systemd unit，promote_110.sh 跨环境发布。
| dev 部署迭代 v0.1.1 ~ v0.1.9 | 2026-07-22 ~ 07-30 | 100% | 已发布 | 8 个 commit | 低 | mavis | 2 | systemd 化、qcluster 配置、ARCHERY_LOG_LEVEL | 【场景】dev 从手工启服务到稳定 systemd；【使用】systemctl start archery-prod-gunicorn / archery-prod-qcluster，journalctl -u 看日志。
| 134/110 拓扑原则定 | 2026-08-03 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.1 | 134=DEV / 110=PROD | 【场景】防止误操作生产；【使用】dev 验证通过才推 prod，110 prod 仅手动 ssh 介入。
| promote_110.sh 发布脚本 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | c9236a0 | 低 | mavis | 0.5 | 5 phase 发布脚本 | 【场景】134 dev 验证完要一键推到 110 prod；【使用】在 134 上跑 ./scripts/promote_110.sh <commit-hash>，自动 backup + fetch + adapt + deploy。
钉钉 OA 集成 | 驱动可插拔架构（audit_driver 路由） | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.5 | audit_driver 可扩展 | 【场景】未来想接入企业微信 OA / 飞书审批不用改核心；【使用】DRIVER_REGISTRY 注册新 driver，admin 配置 flow.audit_driver 选新值即可。
| 3D policy matching 策略匹配 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.5 | SQL 类型∧核心表∧行数 | 【场景】不同 SQL 类型 + 不同业务表 + 不同行数走不同审批；【使用】admin 维护 ext_approval_policy 多条规则，按 priority 倒序匹配。
| handle_oa_callback 核心（幂等去重） | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.5 | select_for_update + 验签 | 【场景】钉钉侧审批结果自动回写到 Archery 状态；【使用】钉钉推送 → /dingtalk/oa/callback → 自动推进工单 + 写 WorkflowAuditDetail。
| 1对1 通知端到端跑通 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | mavis | 0.3 | workflow_id=4 真跑通 | 【场景】审批人变更时主动通知；【使用】dingtalk_oa driver 自动调钉钉 Open API 推 1对1 消息，业务方无需手动。
| v0.2.0 推到 110 prod | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | c9236a0 | 中 | mavis | 1 | gunicorn pid 102228 + 4 workers | 【场景】134 dev 验证完成，要给生产用上钉钉 OA 框架；【使用】promote_110.sh + 110 .env 启用 OA，admin 维护流程。
| 110 启用 OA 框架（published-not-enabled） | 2026-08-04 21:22 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.2 | 框架就绪、暂不启用 | 【场景】110 prod 先上框架、暂不启用；【使用】admin 维护 ext_approval_flow / policy，把 audit_driver 切到 dingtalk_oa 即可启用。
gh-ost 无锁 DDL | 设计文档（12 章节） | 2026-08-05 | 100% | 已发布 | df90b37 | 低 | mavis | 0.2 | docs/designs/...html | 【场景】v0.3.0 要做什么 / 不做什么团队对齐；【使用】浏览器打开 docs/designs/2026-08-05_gh-ost-product-design.html，含场景、流程、验收标准。
| gh-ost v1.1.10 二进制装到 134 dev | 2026-08-05 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.2 | /usr/local/bin/gh-ost | 【场景】dev 环境演练无锁 DDL；【使用】gh-ost --version 验证 v1.1.10；后续 Archery 调它时走 settings.CUSTOM_GH_OST_BIN。
| v0.3.0-alpha：ext_ddl_ghost_task 表 + admin | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | mavis | 0.5 | 状态机 + 进度字段 | 【场景】gh-ost 任务需要持久化记录 + admin 可查；【使用】admin → 扩展表 → gh-ost 任务，能看每条 task 的状态/进度/进程/错误。
| v0.3.0-alpha：预检查 5 道（binlog/disk/privs/sql/table_type） | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | mavis | 0.5 | 只读检查 | 【场景】防止 gh-ost 跑挂了（binlog 不对、磁盘不够、权限缺、SQL 不合法、源表不对）；【使用】业务方勾"启用 gh-ost"时自动跑，5/5 PASS 才允许起进程。
| v0.3.0-alpha：6 个 endpoint + 进度面板 | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | mavis | 0.5 | precheck/enable/start/cancel/status/progress | 【场景】前后端交互 + 业务方看迁移进度；【使用】POST /gh_ost/{action}/<wf_id>/ 触发；GET /gh_ost/progress/<wf_id>/ 看可视化进度面板（3s 自动刷新）。
| v0.3.0-alpha：端到端跑通 4 个 bug 修复 | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | c0f42b3 | 低 | mavis | 0.3 | 4 bug | 【场景】alpha 端到端要跑通；【使用】用户无感，自动修复 SqlWorkflowContent OneToOne / PARTITION_NAME 列名 / ENGINE 大小写 / .env 兜底直连。
| v0.3.0-beta：真启 gh-ost 子进程（runner.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | Popen + nohup | 【场景】业务方提交 ALTER TABLE 工单要真改表；【使用】业务方在工单详情勾选 gh-ost → 5/5 PASS → DBA admin 点"启动"。
| v0.3.0-beta：stdout 解析器（parser.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | 1.1.10 输出兼容 | 【场景】gh-ost 进程输出要可视化；【使用】poller 自动每 3s 解析 log → 写 task.progress_* → 进度面板实时更新。
| v0.3.0-beta：状态机自动推进（poller.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.5 | 3s 轮询 | 【场景】gh-ost 跑完后状态要自动切到 success/failed；【使用】poller 检测进程死亡 + 解析 log 末尾 → 自动 _finalize_task 写终态。
| v0.3.0-beta：admin cancel / retry / rollback 3 action | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | DBA 介入入口 | 【场景】DBA 紧急介入（取消/重试/回滚）；【使用】admin → gh-ost 任务 → 勾选 → 选 action（取消当前、重试失败、手动 drop 影子表）。
| v0.3.0-beta：钉钉群通知（notify.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.2 | best-effort | 【场景】DBA 群要知道工单迁移结果；【使用】配置 110 .env 的 DINGTALK_NOTIFY_WEBHOOK，task 终态时自动 @ 发起人 + 报告耗时。
| v0.3.0-beta：暂停阈值（Threads_running SIGSTOP） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | 生产保护 | 【场景】生产高峰期不能压垮 MySQL；【使用】poller 每 10s 查 Threads_running → 超阈值 SIGSTOP gh-ost → 负载降下来 SIGCONT。
| v0.3.0-beta：影子表 7 天 cron | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | mavis | 0.3 | 管理命令 | 【场景】失败留下的影子表越攒越多；【使用】django-q 调度 /usr/bin/python manage.py cleanup_ghost_tables（或手动跑加 --dry-run 预览）。
| 134 dev 真表演练 5 次（cut-over 全部成功） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | — | 低 | mavis | 0.5 | 5 次真改 | 【场景】验证端到端在真实业务表上能跑通；【使用】DBA 看 task 状态从 queued → running → success，影子表自动 drop。
| v0.3.0 推 110 prod | — | 0% | 待办 | — | 中 | mavis | 1 | 等 webhook + 密文修复 | 【场景】dev 验证完要上生产；【使用】配 110 .env 配 DINGTALK_NOTIFY_WEBHOOK + DBA 重新保存 instance user/password（解 mirage 密文）+ promote_110.sh。
| 提 MR6 给上游 hhyo/Archery | — | 0% | 可选 | 09d3cc2 | 低 | mavis | 0.2 | 5 行 diff | 【场景】bigint 精度问题影响所有 1.14.0 用户；【使用】mavis PR 到 github.com/hhyo/Archery，5 行 diff（sql_api/renderers.py 加 bigint_as_string=True）。
收尾 | D+7 清理 110 旧版 /dbdata/archery_v114/ | 2026-08-12 后 | 0% | 待办 | — | 低 | mavis | 0.2 | A 级回滚保险到期 | 【场景】110 prod 旧版保留 7 天后可以清；【使用】DBA 在 2026-08-12 后跑 rm -rf /dbdata/archery_v114/ + 删 /backup/promote/switch_20260805_201046/。
| MR 5 MySQL 5.7 → 8.0 升级规划 | — | 0% | TBD | — | 高 | TBD（独立项目） | 5+ | 独立项目 | 【场景】5.7 已 EOL，必须升级到 8.0；【使用】独立项目评估 → 语法兼容性测试 + 字符集迁移 + 复制拓扑验证 → 切流（预计 5+ 天）。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.0 列压缩 | 2026-08-06 | 0% | 待办 | 2c5a0b7 | 中 | mavis | 2
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.0 列压缩 | 2026-08-06 | 0% | 待办 | 8d78389 | 中 | mavis | 2
钉钉 OA 集成 | v0.2.1 钉钉 OA 模板（process_code） | 2026-08-06 | 0% | 待办 | 33cfd0f | 中 | 阿达叔叔 | 0.5
钉钉 OA 集成 | v0.2.2 Tunnel + 回调加密（cloudflared） | 2026-08-06 | 0% | 待办 | 33cfd0f | 中 | 阿达叔叔 | 1
钉钉 OA 集成 | v0.2.3 对账 cron + runbook | 2026-08-06 | 0% | 待办 | 33cfd0f | 中 | mavis | 1

## 汇总统计
Archery 二次开发 · 汇总统计
按主功能统计
主功能 | 子项目数 | 已完成 | 完成率 | 高风险数 | 投入人天
平台基础
钉钉 OA 集成
gh-ost 无锁 DDL
收尾
合计
整体完成率
总投入人天（已交付）

## 按风险等级
按风险等级
风险等级 | 数量（公式） | 涉及子项目
高
中
低

## 按负责人
按负责人
负责人 | 已交付 | 待办 | 总投入人天（已交付）
mavis
阿达叔叔