## 功能开发计划
主功能 | 子项目 | 完成时间 | 完成 进度 | 状态 | 关键 commit | 风险 等级 | 负责人 | 投入 人天 | 备注 | 功能说明（场景 / 怎么用）
平台基础 | 上游 v1.14.0 合并 + 7 个 MR patch | 2026-07-21 | 100% | 已发布 | 2ddd91a | 低 | 马克群 | 0.5 | 基线版本，3 套环境脚手架 | 【场景】公司 DBA 团队需要 SQL 审核 + 工单流平台；【使用】部署后默认进入 Archery 主界面，业务开发走标准 SQL 上线流程。
| 134 dev / 110 prod / staging 初始化 | 2026-07-21 | 100% | 已发布 | — | 低 | 马克群 | 0.5 | dev=9003 / prod=9123，裸机 systemd | 【场景】3 套环境隔离，代码不直接动生产；【使用】每套独立 .env + systemd unit，promote_110.sh 跨环境发布。
| dev 部署迭代 v0.1.1 ~ v0.1.9 | 2026-07-22 ~ 07-30 | 100% | 已发布 | 8 个 commit | 低 | 马克群 | 2 | systemd 化、qcluster 配置、ARCHERY_LOG_LEVEL | 【场景】dev 从手工启服务到稳定 systemd；【使用】systemctl start archery-prod-gunicorn / archery-prod-qcluster，journalctl -u 看日志。
| 134/110 拓扑原则定 | 2026-08-03 | 100% | 已发布 | — | 低 | 马克群 | 0.1 | 134=DEV / 110=PROD | 【场景】防止误操作生产；【使用】dev 验证通过才推 prod，110 prod 仅手动 ssh 介入。
| promote_110.sh 发布脚本 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | c9236a0 | 低 | 马克群 | 0.5 | 5 phase 发布脚本 | 【场景】134 dev 验证完要一键推到 110 prod；【使用】在 134 上跑 ./scripts/promote_110.sh <commit-hash>，自动 backup + fetch + adapt + deploy。
钉钉 OA 集成 | 驱动可插拔架构（audit_driver 路由） | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | 马克群 | 0.5 | audit_driver 可扩展 | 【场景】未来想接入企业微信 OA / 飞书审批不用改核心；【使用】DRIVER_REGISTRY 注册新 driver，admin 配置 flow.audit_driver 选新值即可。
| 3D policy matching 策略匹配 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | 马克群 | 0.5 | SQL 类型∧核心表∧行数 | 【场景】不同 SQL 类型 + 不同业务表 + 不同行数走不同审批；【使用】admin 维护 ext_approval_policy 多条规则，按 priority 倒序匹配。
| handle_oa_callback 核心（幂等去重） | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | 马克群 | 0.5 | select_for_update + 验签 | 【场景】钉钉侧审批结果自动回写到 Archery 状态；【使用】钉钉推送 → /dingtalk/oa/callback → 自动推进工单 + 写 WorkflowAuditDetail。
| 1对1 通知端到端跑通 | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | abe7f66 | 低 | 马克群 | 0.3 | workflow_id=4 真跑通 | 【场景】审批人变更时主动通知；【使用】dingtalk_oa driver 自动调钉钉 Open API 推 1对1 消息，业务方无需手动。
| v0.2.0 推到 110 prod | 2026-08-04 | 100% | 已发布 | c9236a0 | 中 | 马克群 | 1 | gunicorn pid 102228 + 4 workers | 【场景】134 dev 验证完成，要给生产用上钉钉 OA 框架；【使用】promote_110.sh + 110 .env 启用 OA，admin 维护流程。
| 110 启用 OA 框架（published-not-enabled） | 2026-08-04 21:22 | 100% | 已发布 | — | 低 | 马克群 | 0.2 | 框架就绪、暂不启用 | 【场景】110 prod 先上框架、暂不启用；【使用】admin 维护 ext_approval_flow / policy，把 audit_driver 切到 dingtalk_oa 即可启用。
gh-ost 无锁 DDL | 设计文档（12 章节） | 2026-08-05 | 100% | 已发布 | df90b37 | 低 | 马克群 | 0.2 | docs/designs/...html | 【场景】v0.3.0 要做什么 / 不做什么团队对齐；【使用】浏览器打开 docs/designs/2026-08-05_gh-ost-product-design.html，含场景、流程、验收标准。
| gh-ost v1.1.10 二进制装到 134 dev | 2026-08-05 | 100% | 已发布 | — | 低 | 马克群 | 0.2 | /usr/local/bin/gh-ost | 【场景】dev 环境演练无锁 DDL；【使用】gh-ost --version 验证 v1.1.10；后续 Archery 调它时走 settings.CUSTOM_GH_OST_BIN。
| v0.3.0-alpha：ext_ddl_ghost_task 表 + admin | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | 马克群 | 0.5 | 状态机 + 进度字段 | 【场景】gh-ost 任务需要持久化记录 + admin 可查；【使用】admin → 扩展表 → gh-ost 任务，能看每条 task 的状态/进度/进程/错误。
| v0.3.0-alpha：预检查 5 道（binlog/disk/privs/sql/table_type） | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | 马克群 | 0.5 | 只读检查 | 【场景】防止 gh-ost 跑挂了（binlog 不对、磁盘不够、权限缺、SQL 不合法、源表不对）；【使用】业务方勾"启用 gh-ost"时自动跑，5/5 PASS 才允许起进程。
| v0.3.0-alpha：6 个 endpoint + 进度面板 | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | 4f34a81 | 低 | 马克群 | 0.5 | precheck/enable/start/cancel/status/progress | 【场景】前后端交互 + 业务方看迁移进度；【使用】POST /gh_ost/{action}/<wf_id>/ 触发；GET /gh_ost/progress/<wf_id>/ 看可视化进度面板（3s 自动刷新）。
| v0.3.0-alpha：端到端跑通 4 个 bug 修复 | 2026-08-06 上午 | 100% | 已发布 | c0f42b3 | 低 | 马克群 | 0.3 | 4 bug | 【场景】alpha 端到端要跑通；【使用】用户无感，自动修复 SqlWorkflowContent OneToOne / PARTITION_NAME 列名 / ENGINE 大小写 / .env 兜底直连。
| v0.3.0-beta：真启 gh-ost 子进程（runner.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | 马克群 | 0.3 | Popen + nohup | 【场景】业务方提交 ALTER TABLE 工单要真改表；【使用】业务方在工单详情勾选 gh-ost → 5/5 PASS → DBA admin 点"启动"。
| v0.3.0-beta：stdout 解析器（parser.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | 马克群 | 0.3 | 1.1.10 输出兼容 | 【场景】gh-ost 进程输出要可视化；【使用】poller 自动每 3s 解析 log → 写 task.progress_* → 进度面板实时更新。
| v0.3.0-beta：状态机自动推进（poller.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | 马克群 | 0.5 | 3s 轮询 | 【场景】gh-ost 跑完后状态要自动切到 success/failed；【使用】poller 检测进程死亡 + 解析 log 末尾 → 自动 _finalize_task 写终态。
| v0.3.0-beta：admin cancel / retry / rollback 3 action | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | 马克群 | 0.3 | DBA 介入入口 | 【场景】DBA 紧急介入（取消/重试/回滚）；【使用】admin → gh-ost 任务 → 勾选 → 选 action（取消当前、重试失败、手动 drop 影子表）。
| v0.3.0-beta：钉钉群通知（notify.py） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | 马克群 | 0.2 | best-effort | 【场景】DBA 群要知道工单迁移结果；【使用】配置 110 .env 的 DINGTALK_NOTIFY_WEBHOOK，task 终态时自动 @ 发起人 + 报告耗时。
| v0.3.0-beta：暂停阈值（Threads_running SIGSTOP） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | 马克群 | 0.3 | 生产保护 | 【场景】生产高峰期不能压垮 MySQL；【使用】poller 每 10s 查 Threads_running → 超阈值 SIGSTOP gh-ost → 负载降下来 SIGCONT。
| v0.3.0-beta：影子表 7 天 cron | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | 2c5a0b7 | 低 | 马克群 | 0.3 | 管理命令 | 【场景】失败留下的影子表越攒越多；【使用】django-q 调度 /usr/bin/python manage.py cleanup_ghost_tables（或手动跑加 --dry-run 预览）。
| 134 dev 真表演练 5 次（cut-over 全部成功） | 2026-08-06 下午 | 100% | 已发布 | — | 低 | 马克群 | 0.5 | 5 次真改 | 【场景】验证端到端在真实业务表上能跑通；【使用】DBA 看 task 状态从 queued → running → success，影子表自动 drop。
| v0.3.0 推 110 prod | — | 0% | 待办 | — | 中 | 马克群 | 1 | 等 webhook + 密文修复 | 【场景】dev 验证完要上生产；【使用】配 110 .env 配 DINGTALK_NOTIFY_WEBHOOK + DBA 重新保存 instance user/password（解 mirage 密文）+ promote_110.sh。
| 提 MR6 给上游 hhyo/Archery | — | 0% | 可选 | 09d3cc2 | 低 | 马克群 | 0.2 | 5 行 diff | 【场景】bigint 精度问题影响所有 1.14.0 用户；【使用】mavis PR 到 github.com/hhyo/Archery，5 行 diff（sql_api/renderers.py 加 bigint_as_string=True）。
收尾 | D+7 清理 110 旧版 /dbdata/archery_v114/ | 2026-08-12 后 | 0% | 待办 | — | 低 | 马克群 | 0.2 | A 级回滚保险到期 | 【场景】110 prod 旧版保留 7 天后可以清；【使用】DBA 在 2026-08-12 后跑 rm -rf /dbdata/archery_v114/ + 删 /backup/promote/switch_20260805_201046/。
| MR 5 MySQL 5.7 → 8.0 升级规划 | — | 0% | TBD | — | 高 | 马克群 | 5+ | 独立项目 | 【场景】5.7 已 EOL，必须升级到 8.0；【使用】独立项目评估 → 语法兼容性测试 + 字符集迁移 + 复制拓扑验证 → 切流（预计 5+ 天）。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.0 列压缩 | 2026-08-06 | 100% | 已发布 | 33cfd0f | 中 | mavis | 0.3 | Excel 列压缩到 11 列；DROP COLUMN + ADD COLUMN 改写为单行 ALTER 链 | 【场景】v0.3.0 之前 DROP/ADD 拆成两条工单，134 dev 演练 1 张表要走 2 次 gh-ost。【使用】工单页面检测到 DROP+ADD 同表同提交 → 合并成 `ALTER TABLE x DROP col_a, ADD col_b` 单条 → 1 次 gh-ost 完成。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.1-alpha：ArchiveConfig 加进度字段（last_archive_status + progress_pct） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 低 | mavis | 0.3 | admin list_display 加 last_archive_status / progress_pct 字段 | 【场景】现有 archive_config 表只有 last_archive_time，看不到归档是否成功、跑了多少行。【使用】新增字段 last_archive_status（success/failed/running/pending）+ progress_pct + rows_archived；admin 列表直接看到状态。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.1-alpha：归档详情页增强（archive_detail.html 进度条 + 历史日志表格） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | mavis | 0.4 | templates/sqlarchive.html 改造 + ArchiveLog 表格化 | 【场景】DBA 点进归档详情只看到基础字段，看不到每次归档跑了多少行 / 用了多久 / 失败原因。【使用】详情页加 进度条 + 历史日志表格（select_cnt/insert_cnt/delete_cnt/start_time/end_time/success/error_info）。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.1-alpha：归档完成钉钉通知（ArchiveLog 写完后发） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 低 | mavis | 0.2 | archiver.archive() 末尾 async_task 发钉钉群 | 【场景】归档是异步任务，DBA 不盯着页面不知道跑完没。【使用】archive() 完成后 async_task 调 notify_terminal，发钉钉群（best-effort，webhook 没配就 skip）。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.2-alpha：ArchiveConfig 加 auto_rebuild_after_archive 字段 + 归档完成 hook | — | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | mavis | 0.5 | Boolean 字段；archive() 成功后自动触发 v0.4.5 rebuild task | 【场景】归档删完数据后表会有大量碎片，需要 OPTIMIZE/重建。以前是手动两步走。【使用】ArchiveConfig 加 auto_rebuild_after_archive Boolean（默认 False）；archive() 成功后检测字段 → 写 DdlGhostTask（task_type=rebuild, related_task_id=archive_id）。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.2-beta：134 dev 演练归档→自动回收（accesscard_black_detail 造数据） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | mavis | 0.3 | 134 dev 演练：归档 100 万行历史数据 → 验证自动 rebuild | 【场景】真实业务表测归档+重建联动。【使用】DBA 在 134 dev archery_dev 库 accesscard_black_detail 灌 100 万行 → 配归档+勾 auto_rebuild → 触发归档 → 验证 rebuild 自动跑 + 碎片回收成功。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.3-alpha：ArchiveLog 前端表格化（select/insert/delete 数量可视化） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 低 | mavis | 0.3 | archive_log.html 加可视化（条形图 / 数字徽章） | 【场景】归档日志表里只有 select_cnt/insert_cnt/delete_cnt 三个数字，肉眼比对累。【使用】前端加条形图 + 颜色徽章（成功=绿/失败=红），DBA 一眼看成功率和数据量趋势。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.3-alpha：归档成功率统计 dashboard（周/月） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 低 | mavis | 0.3 | dashboard 模块加 archive 统计卡片 | 【场景】DBA 主管要看全局归档健康度。【使用】dashboard 加卡片：本周归档次数 / 成功率 / 总归档行数 / 失败 Top 5。SQL 用 SUM/COUNT GROUP BY week，django 模板渲染。
钉钉 OA 集成 | v0.2.1 钉钉 OA 模板（process_code） | 2026-08-06 | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | 马克群 | 0.5 | 未开始；用户在 oa.dingtalk.com 建模板
钉钉 OA 集成 | v0.2.2 Tunnel + 回调加密（cloudflared） | 2026-08-06 | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | 马克群 | 1 | 前置条件：DBA 需自备域名（公网已备案），不能用 trycloudflare 临时域名；callback URL 走域名 + HTTPS
钉钉 OA 集成 | v0.2.3 对账 cron + runbook | 2026-08-06 | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | 马克群 | 1 | 依赖：v0.2.1 模板 + v0.2.2 tunnel 都完成后才能做（callback 不通就没法对账）
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.5-alpha：model 改造（task_type + target_table + 拆 OneToOne） | 2026-08-06 | 100% | 已发布 | 6412da4 | 中 | 马克群 | 0.3 | alpha 6 件第 1 件；134 dev makemigrations --check 0 missing + migrate --check 0 阻塞 | 【场景】ghost 是工单级（OneToOne SqlWorkflow），rebuild 是表级（DBA 手动选表）。【使用】新增字段 `task_type`/`target_table`/`related_task_id`；rebuild 时 workflow=NULL，target_table 存 `db.table`。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.5-alpha：rebuild service（services/rebuild.py） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 低 | 马克群 | 0.3 | 复用 runner.py，差别只在 --alter 改 COMMENT 空 alter 触发重建 | 【场景】大表碎片率高，OPTIMIZE TABLE 锁表；pt-osc 装新环境成本高。【使用】gh-ost 跑 `ALTER TABLE x COMMENT 'archery-auto-rebuild-YYYYMMDD'`，结构不变触发表重建，几秒锁表完成。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.5-alpha：视图 + 路由（rebuild/list 端点） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | 马克群 | 0.3 | 新增 POST /gh_ost/rebuild/<table_id>/ + GET /gh_ost/rebuild/list/ | 【场景】DBA 选 instance + 表 → 一键触发 rebuild。【使用】DBA 在 admin 表列表点 "重建" → 写 task（task_type=rebuild, workflow=NULL）→ 启动 gh-ost → 进度面板 polling 3s。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.5-alpha：admin + UI（list_filter + 批量 action） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | 马克群 | 0.3 | admin list_filter 加 task_type；admin action 加 "批量重建"；progress.html 适配 rebuild 无工单场景 | 【场景】DBA 看到一堆要重建的表，挨个点太慢。【使用】admin 勾选 N 张表 → action 选 "批量重建" → 一次触发 N 个 rebuild task（按表排队，同表只跑 1 个）。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.5-alpha：排队 + 关联归档（services/queue.py） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | 马克群 | 0.5 | 同表冲突排队（FIFO）；归档联动 auto_link_archive opt-in 开关 | 【场景】DBA 同时点 "归档 + 回收"，同表 2 个 task 撞车。【使用】rebuild 检测到同表有归档 task running → 排队等前面完成 → 归档完自动启动 rebuild。归档联动默认关，要开显式勾 "归档完自动回收"。
gh-ost 无锁 DDL | v0.4.5-alpha：134 dev 演练（accesscard_black_detail 造碎片 → 重建） | — | 0% | 待办 | DRAFT | 中 | 马克群 | 0.4 | 删 50% 数据造碎片 → 跑 rebuild → 前后对比 INFORMATION_SCHEMA.TABLES.DATA_FREE | 【场景】真实业务表测碎片回收效果。【使用】DBA 在 134 dev dev 库演练大表 accesscard_black_detail 上删一半行 → 点重建 → 观察 gh-ost 进度 → 验证 DATA_FREE 下降。重复 1 表 N 次验证限频 1 次/天/表。
gh-ost 无锁 DDL | v0.3.0-beta 前段 UI 集成 4 件 (启用按钮 + iframe 进度 + admin 按钮) | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 6c44926→2129221, 853bf6a, 461152d, 281fbeb | 中 | mavis | 0.5 | commit 4 件 + X-Frame-Options exempt + admin URL 用 app_label + superuser 守卫 | 【场景】RD 走 gh-ost 流程要在详情页看到启动入口和实时进度；【使用】详情页'启用 gh-ost'按钮 → 预检 5s → 启动 → 进度面板 iframe 轮询 3s。admin 按钮仅 superuser 可见，跳新窗口绕开 X-Frame-Options。
gh-ost 无锁 DDL | v0.3.0-beta 端到端真跑成功 (wf=20 task=33 cut-over 5s) | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | cd2ce88 | 中 | mavis | 0.3 | 端到端首跑 wf#20 task#33 | 【场景】v0.3.0-beta 在 134 dev 真表演练首次跑通；【使用】admin 启用 → precheck 5/5 → 启动 pid=47284 → 5s 内 cut-over success + progress=100 + current_stage=done，wf.status 自动切 workflow_finish。
gh-ost 无锁 DDL | v0.3.0-beta 提交页'启用 gh-ost'勾选联动 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 70fcf47 | 中 | mavis | 0.3 | submit_sql + api_workflow 联动 | 【场景】RD 提交工单时能直接勾选'启用 gh-ost'；【使用】sqlsubmit.html 蓝色 checkbox → submit 端点调 _enable_ghost_for_workflow → 审批通过时 task 已在。3 路径验证：勾+ALTER 自动 / 不勾走原路径 / 勾+非 ALTER 主流程成功错误塞 response。
gh-ost 无锁 DDL | v0.3.0-beta 状态机三件套 (避免双 ALTER + wf 状态同步) | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 04ae0aa | 中 | mavis | 0.4 | is_can_execute 守卫 + poller._sync_workflow_status + 终态 UI | 【场景】启用 gh-ost 后不能再点'立即执行'避免锁等待；【使用】active task (queued/running/cut_over/precheck_failed) 时 is_can_execute=False；poller 终态 success→workflow_finish / failed→workflow_exception / cancelled 不动；详情页 active 走 iframe / terminal 走摘要表。
gh-ost 无锁 DDL | v0.3.0-beta zombie socket 双层防御 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 8ddc59a | 中 | mavis | 0.3 | runner 启动前清 + poller 终态清 | 【场景】上次 cut-over 失败 / SIGTERM 残留 Unix socket 路径，新 gh-ost bind 失败；【使用】runner._cleanup_stale_socket 启动前探测（进程死 unlink + WARNING, 进程活 RuntimeError 防双跑）；poller SIGTERM 后 2s 探测 SIGKILL 兜底 + 主动 unlink /tmp/gh-ost.*.sock。
gh-ost 无锁 DDL | v0.3.0-beta 审批守卫 (启用前必须审批通过) | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 664058c | 中 | mavis | 0.4 | SqlWorkflow.enable_gh_ost + lazy auto-enable + cancel 清理 | 【场景】修真 bug：提交勾 gh-ost 后审批前能点启用按钮；【使用】submit 端点只存标记 wf.enable_gh_ost=True；审批通过时 detail 视图 lazy auto-enable 调 _enable_ghost_for_workflow；拒绝/撤回走 /cancel/ 时清理非终态 DdlGhostTask，标记保留。
gh-ost 无锁 DDL | v0.3.0-beta DBA 兜底 + 大表 DDL 防呆 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | f87e875 | 高 | mavis | 0.6 | can_enable_ghost 放宽 + 大表 alert 三按钮 + 5 Case 演练 | 【场景】修真生产风险：RD 没勾 gh-ost → 3 级审批通过 → DBA 走原路径'立即执行' → 大表锁表；【使用】can_enable_ghost 加 has_perm('sql.sql_review') 替代 is_dba_group；阈值 10w 行 / 100MB 触发红色 alert + 三按钮（启用 gh-ost 兜底 / 立即执行 confirm / 终止工单）。5 Case 端到端演练全过。
钉钉 OA 集成 | v0.2.0 钉钉 OA 3 级审批配置生效修复 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | d5f88d1 | 中 | mavis | 0.3 | ext_approval_flow + fix_approval_flow_3level 命令 | 【场景】修真 bug：wf#57 走单级 DBA 审批但用户配置 3 级；【使用】134 dev UPDATE ext_approval_flow audit_auth_groups='14,15,3'；新增 fix_approval_flow_3level management command (idempotent, 110 prod 推时跑)；init_fallback_flow 占位 1,2 → 14,15,3。
平台基础 | 'bug 必记'原则固化 (AGENTS.md + troubleshooting.md 8KB 速查表) | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | ba32ba5 | 低 | mavis | 0.2 | 4 层文档分工 + 按现象速查 8 类 + 14 个 changelog 索引 | 【场景】用户提的工程纪律：修 bug 必须先写 changelog 再写代码，踩坑写进 memory；【使用】AGENTS.md 二次开发硬规则第 7 条固化 + docs/troubleshooting.md 8KB 速查表（gh-ost / 审批 / 老工单兼容 / 凭据加密 / 134 dev 部署 / Django 视图 / 演练脚本 / Windows 工具链 8 类），遇到问题先看它。
平台基础 | HTML 项目进度汇报稿 (2026-08-11 6 大块 Report 模式) | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 07dedd1 | 低 | mavis | 0.2 | docs/reports/2026-08-11_project-progress-report.html 20KB | 【场景】领导要 8/11 汇报项目进度；【使用】HTML Report 模式（cream 背景 + DM Serif + Outfit），6 大块：当前状态 / 关键数据 / 关键里程碑 / 本周亮点 / 风险 + 应对 / 下周计划。
提测阶段 | 134 dev common/static 目录缺失修复 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | be4d6fb | 高 | mavis | 0.2 | tarball sync 漏 common/static/ 整个目录 | 【症状】134 dev 页面裸 HTML 无 CSS/JS；【根因】tarball 打包漏 common/static/（gunicorn 一直 active 但页面静态资源 404）；【修法】cp -r upstream common/static/ + collectstatic --noinput + chown archery:archery + restart gunicorn。
提测阶段 | detail_content 老工单 SqlWorkflowContent 缺失兼容 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | e78f758 | 中 | mavis | 0.3 | sql_workflow.py + policy.py + notify.py 加 getattr 兜底 | 【症状】老工单无 sqlworkflowcontent 行 → AttributeError 500；【根因】detail_content 直接 .sqlworkflowcontent.xxx；【修法】3 个文件加 getattr + SqlWorkflowContent.DoesNotExist 兜底，老工单显示空 rows + _empty_content=True 不阻塞页面。
提测阶段 | workflow_audit None/DoesNotExist 兜底 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | b8c0e6d | 中 | mavis | 0.2 | get_review_info + Audit.can_review 兜底 | 【症状】用户报 500 在 audit_handler.get_review_info / Audit.can_review；【根因】老工单无对应 audit 行；【修法】get_review_info 加 if self.audit is None: return ReviewInfo()；can_review 加 try/except WorkflowAudit.DoesNotExist: return False。
提测阶段 | detail.html data-toggle for...of undefined 报错 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | d44632f→2129221 | 中 | mavis | 0.2 | 去掉 4 处 data-toggle='table' | 【症状】详情页 console 报 for...of undefined 错；【根因】Bootstrap-table data-toggle 在空数组上调用 for...of 抛错；【修法】去掉 4 处 data-toggle='table'（静态表 / tb-detail / tb-logs / osc_percent_list），改成普通 table + 静态渲染。
提测阶段 | detail_content rows 兼容 list (非 dict 类型) | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 853cb71 | 低 | mavis | 0.2 | json.loads 兜底 + isinstance 判 list | 【症状】review_content='{}' 时 rows 不是 list，drill 断言失败；【根因】老工单 review_content 是空 dict 不是 list；【修法】detail_content 解析 rows 时 if not isinstance(parsed, list): parsed = []，保证后续处理都是 list。
提测阶段 | sql_config inception_remote_backup_* 4 字段 K2 重加密 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | b429f28 | 高 | mavis | 0.2 | Mirage K1≠K2 密文解不开, 4 字段改明文 | 【症状】134 dev 凭据解不开 → gh-ost precheck 失败 / inception 备份失败；【根因】sql_config 表 4 个 inception_remote_backup_* 字段历史 mirage K1 密文，K2 密钥不匹配；【修法】admin 后台改明文（host=127.0.0.1 / port=3306 / user=dbops / password=...），让 K2 重新加密。instance id=1 / id=2 user/password 同处理。
提测阶段 | 134 dev /var/log/archery/gh_ost/ 目录 chown 修复 | 2026-08-11 | 100% | 已发布 | 042dee3 | 中 | mavis | 0.2 | root 创建目录 + /tmp/gh-ost.*.sock 残留 | 【症状】134 dev gh-ost 进程写日志失败 / cut-over 后 zombie socket 残留端口冲突；【根因】历史 v0.3.0-beta 演练时 root 跑 gh-ost 创建了 root:root 目录 + sock 文件；【修法】deploy_v030b.sh 加 chown -R archery:archery /var/log/archery/gh_ost + rm -f /tmp/gh-ost.*.sock + drop 影子表。

## 汇总统计
Archery 二次开发 · 汇总统计
按主功能统计
主功能 | 子项目数 | 已完成 | 完成率 | 高风险数 | 投入人天
平台基础
钉钉 OA 集成
gh-ost 无锁 DDL
收尾
合计
整体完成率
总投入人天（已交付）

## 按风险等级
按风险等级
风险等级 | 数量（公式） | 涉及子项目
高
中
低

## 按负责人
按负责人
负责人 | 已交付 | 待办 | 总投入人天（已交付）
mavis
阿达叔叔